临汾市市级财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价√

项目名称	  行政执法及业务管理

项目主管部门  临汾市质量技术监督局

项目实施单位  临汾市质量技术监督局临汾开发区分局

2018年3月27日

| 项目负责人 | 宋新临 |  |  | 联系电话 | 0357-2223826 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 临汾开发区河汾路管委会办公楼5层 |  |  |  | 邮编 |  | 041000 |
| 项目起止时间 | 2017年1月—2017年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） | 2.5 | 实际到位资金 （万元） |  |  | 0 |  |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |  |  |
| 市财政 | 2.5 | 市财政 |  |  |  |  |  |
| 其它 |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 项目 基本 概况 | 为维护辖区内的市场经营秩序，对在辖区内的各类市场经营主体所发生的经济违法行为进行立案查处，并根据相关的法律法规进行处罚；处罚所产生的罚没收入主要用于执法办案与业务管理经费。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 资金 使用 和 管理 情况 | 项目资金使用：在执法办案过程当中，从现场检查、立案、调查取证到案件终结、作出处罚决定；产生相应的执法办案费用、调查取证当中产生的差旅费等相关费用。 管理情况：加强票据管理，严格执行处罚决定与罚款收缴相分离的制度；加强罚没收入上缴国库和财政预算资金专户的工作；加强支出管理，提高资金使用效益；加强监督检查工作，定期对罚没收入收支两条线管理的执行情况进行专项检查。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 绩效 目标 设定 及 完成 情况 | 1.年度目标：（一）全年检查特种设备使用单位65家，设备956台（件），生产企业5家，提高使用单位设备的检验和全年安全无事故发生。 （二）全年业务办理32件次，实现企业经济效益提高，群众办事满意。 2.中期目标：为维护辖区内市场经济秩序稳、保障经营者合法经营，生产者安全稳定，积极查处假冒伪劣，查处计量、标准、特种设备、质量等违法案件，充分发挥质监监督管理职能。 3.截止2017年底查办特种设备违法案件1件，罚没收入1万元。 4.效益目标：全年检查特种设备65家，设备956台件，安全率达到100%，使用单位满意度达到85% （三）万元。 3．截止2017年底查办案件2起，罚没款4万元。 4．效益目标：开展各类专项执法行动，查办经济违法案件，推进市场监管执法和消费维权效能。 5．服务对象满意程度指标：市场内的假冒伪劣商品减少，消费者可放心购买、使用商品，消费投诉明显减少。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 绩效 自评 结论 | 为维护辖区内的市场经营秩序，对在辖区内的各类市场主体的违法行为进行立案查处，并根据相关的法律法规进行处罚；积极推进计量、标准、质量、认证认可、特种设备安全业务的申请、受理、培训、宣传、备案、检查等，逐步实现辖区企业安全稳定无事故发。 分值为85分，评定等级为良。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要 经验 及 做法 | 1、加强市场经营主体的事前、事中、事后监管，实现全方位监管空间； 2、加强规范性监管，做到事前防范、事中矫正、事后巩固； 3、综合运用行政管理手段，及时发现、严厉查处、有效遏制市场违法行为。 |  |  |  |  |  |  |
| 问题 与 建议 | 由于我单位的机构无内部科室设置、人员配置较少，执法力量和执法手段薄弱，存在监管执法的不平衡问题，罚没收入完成情况不理想。 |  |  |  |  |  |  |
| 评价 人员 | 姓名 |  | 职称（职务） （职务） 单 位 |  |  | 签字 |  |
|  | 连新勇 |  | 业务科副主任科员 |  |  |  |  |
|  | 李媛媛 |  | 办公室科员 |  |  |  |  |
|  | 高宏宁 |  | 稽查队队员 |  |  |  |  |
| 评价机构负责人意见（签字）： 年 月 日 项目单位负责人意见（签字并盖公章）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。

填 报 说 明

一、本报告由评价机构填写，所有内容必须客观真实。

二、封面填写

（一）评价类型：在项目所属类型的方框内打√，属于未完成支出项目中期评价的填报“实施过程评价”；属于项目完成后评价的填报“完成结果评价”。

（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）项目主管部门：填写全称，不得省略。。

（四）项目实施单位：填写全称，不得省略。。

三、报告内容填写

（一）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

（二）项目基本概况：填列项目的实施依据、涉及范围、主要内容和实际效果等。

（三）项目资金使用和管理情况：填写项目组织管理情况、资金落实情况、实际支出情况和财务管理状况等说明。

（四）项目绩效目标设定及完成情况：项目绩效目标主要填列项目绩效总目标、阶段性目标和预期的主要经济、社会、生态环境效益目标等。重点对项目的绩效目标完成情况、项目结果及效益等进行分析说明。

（五）项目绩效自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行总结，并给出相应的评价等次（评价等次分为：优、良、一般、差）。

（六）主要经验及做法：填写项目实施和管理过程中的值得推广和宣传的经验和做法。

（七）问题与建议：针对评价过程中发现的问题，提出相应的改进意见。

（八）评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。

（九）评价机构负责人意见（签字）：由项目单位组织确定的评价机构负责人签注意见并签字。

（十）项目单位负责人意见（签字并盖公章）：项目单位负责人签注对评价结果意见后并加盖单位公章。

四、自评报告统一使用A4纸打印、装订。

五、自评报告提交同级财政部门预算管理科一式2份，同时报送电子文本，书面与电子文本的内容必须一致。

| 临汾市项目支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 |
| 项目设定 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |
|  |  | 决策过程 | 8 | 设定 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 |
|  |  |  |  | 设定 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 3 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 |

| 临汾市项目支出绩效评价指标体系 （参考样表） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 1 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 5 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 2 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 |

| 临汾市项目支出绩效评价指标体系 （参考样表） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 0.5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 0.5 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
|  |  |  |  | 产出 时效 |  | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
|  |  |  |  | 产出 成本 |  | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 5 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 6 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 9 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 75 |  |  |