临汾市市级财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价√

项目名称	临汾市城市停车设施专项规划

项目主管部门  		临汾市规划局

项目实施单位  天津市市政工程设计研究院

2018年3月22日

| 项目负责人 | 王平珍 |  |  | 联系电话 | 2223981 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 开发区西大街 |  |  |  | 邮编 |  | 041000 |
| 项目起止时间 | 2017.4————2017.11 |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） | 88 | 实际到位资金 （万元） |  |  | 72 |  |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |  |  |
| 市财政 | 88 | 市财政 |  |  | 72 |  |  |
| 其它 |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 项目 基本 概况 | 包括停车普查和停车规划编制两部分。停车调查内容有：停车设施普查、重点区域停车设施特征调查等。规划编制主要内容有：停车发展战略、建筑物配建停车位标准优化、城市公共停车场规划、路内停车位设置要求、片区停车综合改善方案、停车管理政策、近期实施计划、规划实施保障措施等。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 资金 使用 和 管理 情况 | 1、停车普查按照《劳动法》和山西省统计局相关统计数字计算；规划编制取费依据为中国城市规划协会《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》（2010中规协秘字第022号）计算。该项目合同价款为人民币72万元； 2、该项目按照专项资金管理办法使用，专款专用。3、会计核算上对该项目独立核算。 4、该项目按合同规定的付款进度已全额拨付人民币72万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 绩效 目标 设定 及 完成 情况 | 该项目规划、建设与管理并重，三位一体；充分吸收、借鉴国内外城市停车场、建设、管理的先进经验，提出适宜临汾市特征的停车规划方案；停车场规划与用地布局相适应，与路网建设、车辆增长相匹配；现规划编制已完成，达到了预期目的。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 绩效 自评 结论 | 项目的规划方案可加快停车设施建设，弥补公共服务的短板，增加有效停车设施供给，构建科学完备的静态交通体系。实施后可有效缓解“停车难”问题，增加社会公众对停车设施的满意度。评价等次分优。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要 经验 及 做法 | 编制单位需具备较高的水平。在编制过程中，按合同要求的进度为标准，必须要求编制单位进行中间汇报沟通每月不得少于1次，并按进度完成情况付款。 |  |  |  |  |  |  |
| 问题 与 建议 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 评价 人员 | 姓名 |  | 职称（职务） （职务） 单 位 |  |  | 签字 |  |
|  | 张跟兰 |  | 科长 |  |  |  |  |
|  | 王福龙 |  | 科员 |  |  |  |  |
| 评价机构负责人意见（签字）： 年 月 日 项目单位负责人意见（签字并盖公章）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。